## Sheet1
순번 | 구분 | 작업(담당자) | 시작일 | 기간 | 종료일 | 작업 | 담당자
1 | 분석 | 요구사항정의서(공통) | 2021-06-15 | 2 | 2021-06-16 | 요구사항정의서 | 공통
2 | 설계 | 화면설계서(공통) | 2021-06-16 | 5 | 2021-06-20 | 화면설계서 | 공통
3 |  | 테이블명세서(공통) | 2021-06-21 | 1 | 2021-06-21 | 테이블명세서 | 공통
4 |  | ERD(공통) | 2021-06-21 | 1 | 2021-06-21 | ERD | 공통
5 |  | 클래스설계서(공통) | 2021-06-22 | 3 | 2021-06-24 | 클래스설계서 | 공통
6 | 개발 | 개발환경 셋팅(공통) | 2021-06-22 | 1 | 2021-06-22 | 개발환경 셋팅 | 공통
7 |  | - 시스템 구성(공통) | 2021-06-22 | 1 | 2021-06-22 | - 시스템 구성 | 공통
8 |  | - DB설계 및 구축(공통) | 2021-06-22 | 1 | 2021-06-22 | - DB설계 및 구축 | 공통
9 |  | UI구성(공통) | 2021-06-22 | 6 | 2021-06-27 | UI구성 | 공통
10 |  | 스토어(공통) |  |  |  | 스토어 | 공통
11 |  | - 로그인/회원가입 기능(손승연) | 2021-06-28 | 15 | 2021-07-12 | - 로그인/회원가입 기능 | 손승연
12 |  | - 메인화면 개발(손승연) | 2021-07-13 | 2 | 2021-07-14 | - 메인화면 개발 | 손승연
13 |  | - 문의하기(모달)(한의진) | 2021-06-28 | 3 | 2021-06-30 | - 문의하기(모달) | 한의진
14 |  | - 카탈로그 페이지 개발(유영선) | 2021-06-28 | 11 | 2021-07-08 | - 카탈로그 페이지 개발 | 유영선
15 |  | - 게임상세보기 화면 개발(유영선) | 2021-07-09 | 11 | 2021-07-19 | - 게임상세보기 화면 개발 | 유영선
16 |  | - 리뷰 게시판 개발(한의진) | 2021-07-01 | 3 | 2021-07-03 | - 리뷰 게시판 개발 | 한의진
17 |  | - 위시리스트 개발(김명주) | 2021-06-28 | 7 | 2021-07-04 | - 위시리스트 개발 | 김명주
18 |  | - 정적페이지 구현(한의진) | 2021-07-04 | 3 | 2021-07-06 | - 정적페이지 구현 | 한의진
19 |  | - 뉴스 게시판 개발(김명주) | 2021-07-05 | 7 | 2021-07-11 | - 뉴스 게시판 개발 | 김명주
20 |  | 관리자 페이지(공통) |  |  |  | 관리자 페이지 | 공통
21 |  | - 게임관리(손승연) | 2021-07-15 | 3 | 2021-07-17 | - 게임관리 | 손승연
22 |  | - 고객관리(한의진) | 2021-07-07 | 3 | 2021-07-09 | - 고객관리 | 한의진
23 |  | - 신고/문의관리(한의진) | 2021-07-10 | 3 | 2021-07-12 | - 신고/문의관리 | 한의진
24 |  | - 뉴스관리(김명주) | 2021-07-12 | 7 | 2021-07-18 | - 뉴스관리 | 김명주
25 |  | 공통모듈 개발(한의진) | 2021-07-13 | 3 | 2021-07-15 | 공통모듈 개발 | 한의진
26 | 테스트 | 단위별테스트(공통) | 2021-07-20 | 1 | 2021-07-20 | 단위별테스트 | 공통
27 | 병합 | 프로젝트 통합(공통) | 2021-07-20 | 1 | 2021-07-20 | 프로젝트 통합 | 공통
28 | 테스트 | 통합테스트(공통) | 2021-07-21 | 1 | 2021-07-21 | 통합테스트 | 공통
Formulas:
종료일 = [시작일]+[기간]-1